Приложение № 1

Отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика

в Прохладненском муниципальном районе КБР» за 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель программы, (подпрограммы, основного мероприятия) | Источники финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на 2023 год (руб.) | Кассовый расход (руб.) | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прохладненском муниципальном районе КБР» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг предоставления муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Отдел муниципальной собственности и имущества МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» | Местный бюджет | 0 | 0 | 8 муниципальными образованиями утверждены перечни муниципального имущества для оказания имущественной поддержки. По состоянию 30.06.2023г. в утвержденные перечни включены 23 объекта. 21 объектов муниципального имущества предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства общей площадью 252,2 тыс.кв.м (на уровне прошлого года: 17 объектов – 2022 год). Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц размещена на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района КБР https://prohladnenskiy.kbr.ru в разделе «Жизнь района» в подразделе «Муниципальное имущество». |
| 2. | Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке | Отдел муниципальной собственности и имущества МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» | Местный бюджет | 0 | 0 | В течение 1 полугодие 2023 года поступило 1 заявление от субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права выкупа имущества. |
| 3. | Участие в организации и проведении конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития КБР (по согласованию), отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района, местные администрации сельских поселений, субъекты МСП | Местный бюджет | 0 | 0 | В 1 полугодии 2023 года участие приняли: - 19 мая 2023 года в 11:00 часов в здании местной администрации Прохладненского муниципального района (адрес: г.Прохладный, ул.Гагарина, 47, 3 этаж, зал заседаний) на тему: «Действующие меры государственной и частной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - 25 мая 2023 года в 11:00 часов в онлайн-формате семинар-совещания на тему: "Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: региональный аспект" приняли участие: начальник отдела экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района Доценко И.Н., главный специалист отдела экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района Логвинова И.П. |
| 4. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР, Управление сельского хозяйства и продовольствия местной администрации Прохладненского муниципального района, местные администрации сельских поселений Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Консультационные услуги в 1 полугодии 2023 года получили 15 субъекта малого и среднего предпринимательства Прохладненского муниципального района. |
| 5. | Предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации предпринимательской деятельности (проведение тестирования, дополнительное обучение) | ГКУ «РЦТЗСЗН» | Республиканский бюджет | 0 | 0 | В период с 1 января по 30 июня 2023 года в ГКУ Республиканский центре труда, занятости и социальной защиты населения-филиала по г.о. Прохладному и Прохладненскому району (далее – РЦТЗСЗ) обратилось за содействием в поиске подходящей работы 169 человек, из них признаны безработными 123 человека. На 30.06.2023 года трудоустроено 55 человек или 44,7 % от обратившихся в РЦТЗСЗ в отчетном периоде. На 30.06.2023 года состоит на учете 148 человек, из них имеют статус безработного 140 человек, получают социальные выплаты в виде пособия по безработице 111 человек. На конец отчетного периода заявлено вакансий 442 единицы, из них по рабочим профессиям 283 единицы. Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 0,73 %. За отчетный период безработным гражданам были оказаны государственные услуги: - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые - 11 человек (61 % от годового показателя); - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 0 человек (0 % от годового показателя 636 человек); - государственные услуги по содействию самозанятости безработных граждан, получили - 36 человек (103 % от годового показателя 35 человек); - государственные услуги по социальной адаптации получили -81 человек- 76 % от годового показателя 106 человек); - психологическая поддержка безработных граждан - 114 человек (108 % от годового показателя - 106 человек); - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности 9 человек (15 % от годового показателя - 62 человека); - организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности - 403 человека (53 % от годового показателя - 757 человек). |
| 6. | Программно-технологическое обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам, обеспечение информационного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с информационными системами и сервисами органов местного самоуправления Прохладненского муниципального района | Местная администрация Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 0 | 0 | С информацией по вопросам развития малого и среднего предпринимательства индивидуальные предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района www.prohladnenskiy.kbr.ru в соответствующих разделах, Телеграм-канале местной администрации Прохладненского муниципального района, социальной сети «В Контакте». На территории сельских поселений в зданиях местных администраций и домах культуры функционируют удаленные рабочие места многофункционального центра по Прохладненскому муниципальному району. Субъекты МСП могут подать заявления на получение различных видов услуг и справок: - выдача справок и выписок; - выписки из Единого государственного реестра недвижимости; - кадастровый учет недвижимости (постановка на кадастровый учет и изменение данных недвижимости); - регистрация прав на недвижимое имущество (дома, земельные участки, квартиры и пр.); - регистрация сделок с недвижимостью (купля-продажа дарение, материнский капитал, мена, ипотека); - справки о наличии/отсутствии судимости; - прием заявлений на постановку на очередь в детский сад; - прием заявлений на перевод пенсии (на счет, на почту, курьером); - регистрация на едином портале государственных услуг (ЕСИА); - прием заявлений на перерасчет пенсии; - назначение федеральной выплаты для пенсионеров; - выдача материнского сертификата, распоряжение материнским капиталом; - все виды детских пособий (ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные пособия до 16 лет, единовременные выплаты); - регистрационный учет граждан по месту жительства и пребывания; - миграционный учет в РФ (иностранцы); - прием заявлений на выдачу разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; - регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; - оформление заявление на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на 5 лет (старого образца). |
| 7. | Актуализация информации по инвестиционным площадкам, предоставляемым для субъектов МСП | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 0 | 0 | На официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района в разделе – Жизнь района/Инвестиционная деятельность https://prohladnenskiy.kbr.ru/activity/investitsion-deyatelnost/ размещена информация по инвестиционным площадкам. Информация актуализируется на постоянной основе |
| 8. | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 0 | 0 | В области нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность разработаны и утверждены: - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 19.09.2011 № 831 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Прохладненского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» в новой редакции»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 05.12.2017 № 421 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Прохладненского муниципального района КБР, свободного от прав третьих лиц, а также условия предоставления в аренду указанного имущества»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 26.03.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в Прохладненском муниципальном районе КБР" (далее – Программа). В районную Программу включена подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прохладненском муниципальном районе КБР»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 21.11.2018 № 626 «Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 17.12.2019 № 839 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие конкуренции в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики"»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 27.05.2020 № 325 «О предоставлении отсрочки (моратория) на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства (арендаторами муниципального имущества, в том числе земельных участков, право собственности на которые не разграничено)»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 28.05.2020 № 339 «Об особенностях осуществления муниципального контроля на территории Прохладненского муниципального района в 2020 году»; - решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района от 10.06.2020 № 67/8 «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района от 14 ноября 2005 года № 51/5 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в части уменьшения К2 для отдельных видов деятельности до 0,005 с 01.01.2020); - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 30.12.2020 № 95 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие промышленности и торговли в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики"»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 30.12.2020 № 955 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Прохладненского муниципального района КБР»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 07.10.2021 № 582 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Прохладненского муниципального района КБР"»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 22.10.2021 № 636 «Об утверждении формы проверочного листа, используемого при проведении мероприятий муниципального земельного контроля»; постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 19.11.2021 № 696 «Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля»; - решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 06.12.2021 № 6/1 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Прохладненского муниципального района КБР»; - постановление местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 10.12.2021 № 729 «Об утверждении Программы профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах Прохладненского муниципального района КБР на 2022 год». В 1 полугодии 2023 году актуализирован 1 нормативно-правовой акт. |
| 9. | Развитие системы финансово-кредитной поддержки, расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 0 | 0 | В рамках работы по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, финансовых ресурсах, предоставляемых кредитными организациями посредством электронной почты, путем размещения на официальном сайте, в Телеграм-канале местной администрации Прохладненского муниципального района, в социальной сети «В Контакте», а также на информационных стендах местных администраций сельских поселений Прохладненского муниципального района. |
| 10. | Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства | АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | # В 1 полугодии 2023 года некоммерческой компанией «Фонд микрокредитования субъектам малого и среднего предпринимательства КБР» одобрено 1 заявка по получению субъектам МСП, зарегистрированными на территории Прохладненского муниципального района, микрозаймов на общую сумму 100,0 тыс.рублей. |
| 11. | Объявление закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел муниципальных закупок местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 0 | 0 | За 1 полугодие 2023 года доля объявленных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от общего объема закупок составила 52,78 %. |
| 12. | Публикация в местной газете и размещение в сети «Интернет» статей информационно-аналитического характера, освещающих достижение, опыт и наиболее острые проблемы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 0 | 0 | В печатном издании «Прохладненские известия» публикуются, на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района www.prohladnenskiy.kbr.ru регулярно размещаются идеи по созданию, управлению и ведению своего бизнеса и стартапов, а также о примерах успешного бизнеса. С целью публичного признания, формирования положительного имиджа, утверждения социальной значимости и важности предпринимательской деятельности размещается информация о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель (предприятие) Прохладненского муниципального района КБР». |
| 13. | Поощрение лучших предпринимателей Прохладненского района | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Местный бюджет | 40 000,0 | 24 000,0 | Согласно Положению о порядке организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель года в Прохладненском муниципальном районе КБР» (далее – Конкурс), утвержденному постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 11.04.2019 г. № 150, и на основании протокола заседания Комиссии от 17.05.2023 года № 1 определен победитель Конкурса – директор ООО «Черниговское» Кештов Мухамед Озирович. Победитель награжден Дипломом местной администрации Прохладненского муниципального района и ценным подарком. |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | - | Местный бюджет | 40 000 | 24 000 | 60 % |